****

**Compte-rendu du comité de pilotage**

**du site Natura 2000 « Sucs de Breysse »**

**20/03/2019 - Mairie de Présailles**

**Présents** : M. BOYER (DDT) ; M. LAC (Mairie du Monastier) ; M. PEIRO (Maire de Présailles) ; M. MARTIN (AFB Haute-Loire) ; Mme ROUSSET (Conseillère départementale) ; M. VEY (Mairie du Monastier) ; M. CORNUT (Forestiers privés de Haute-Loire) ; Mme GUILLERAND (ONF) ; M. BORGET (CPIE du Velay).

**Excusés**: Conservatoire national botanique du Massif central ; Mission Départementale du tourisme, Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne, CRPF.

Monsieur Peiro Président du comité de pilotage accueille les personnes. Le CPIE du Velay présente le déroulement de l’animation (rappel des actions 2017, bilan des actions 2018, présentation des actions 2019 échanges et débats).

Natalie Rousset interroge sur le caractère de forêt ancienne de la forêt des sucs de Breysse.

Jean –Noël Borget présente le site sous l’angle de l’Histoire (forêt ancienne), des influences climatiques et de l’intérêt patrimonial du site. Le CPIE interrogera le PARC des Monts d’Ardèche pour faire le lien avec leur programme d’étude forêts anciennes.

De nombreux échanges soulignent l’intérêt de réfléchir à l’évolution des essences forestières en fonction du changement climatique.

**1 - Bilan des actions 2018 :**

* **Actions d’amélioration des connaissances concernant les milieux et les espèces :**

Jean-Noël Borget (CPIE du Velay, structure animatrice) après un rappel des enjeux concernant les habitats, les espèces et les actions entreprises en 2017, présente les principales actions menées en 2018 en termes d’approfondissement des connaissances naturalistes et de gestion en vue de contractualiser avec les propriétaires.

La parole est ensuite donnée à Laure Guillerand (ONF) pour commenter les résultats de la recherche de la Rosalie des Alpes, insecte longicorne caractéristique des boisements de hêtres.

Ce coléoptère dont le cycle de développement dure de 2 à 3 ans a été recherché sur une parcelle ou un hêtre a été abattu de manière à constituer un tas de bois favorable à sa présence. Cet insecte peut être observé, quand il est présent, de juillet à août. L’opération d’installation d’un tas de bois a été réalisée avec la participation d’un habitant d’Alleyrac.

Plusieurs passages sur la parcelle entre le 4 juin et le 24 août n’ont pas permis d’observer la Rosalie des Alpes.

Ce résultat n’indique pas que le coléoptère n’est pas présent sur le site Natura 2000. Ce sont les observations qui n’ont pas pu révéler sa présence. M. Martin suggère de mettre en place des observations participatives avec les habitants volontaires ou de mettre en place des pièges-photos.

* **Communiquer, informer, sensibilisation**

**Pour le grand public**

La conférence-débat grand public d’octobre 2018 portait sur la découverte globale du site Natura 2000. Elle a été annoncée par voie de presse, par des affiches dans chaque commune, sur les sites du Département et de l’office de tourisme intercommunautaire. L’objectif était de proposer une découverte grand public des enjeux de préservation et de gestion dans le cadre Natura 2000. **13 personnes y ont participé.**

Les thèmes de l’histoire de la forêt, des modes de gestions passés et actuels, des actions entreprises dans le cadre Natura 2000 étaient au programme de cette animation.

L’ONF a écrit trois articles d’information qui ont été intégrés aux outils de communication de chaque commune.

**Pour les scolaires**

En 2018, des animations naturalistes de terrain, autour le grand Suc, ont été mises en place pour les collèges public et privé du Monastier-sur Gazeille.

L’objectif était de proposer une découverte des enjeux de préservation et de gestion dans le cadre Natura 2000. En 2018, **près de 50 élèves ont été concernés*.***

Les thèmes de l’histoire de la forêt, des modes de gestions passés et actuels, des actions entreprises dans le cadre Natura 2000 étaient au programme de ces animations.

**Evolution du géosite des Sucs de Breysse**

Les Sucs Suc de Breyse font partie des géosites du Geopark des Monts d’Ardèche dont le renouvellement de label sera connu au printemps 2019 (procédure UNESCO.

Ce territoire géologique remarquable sera valorisé également au printemps 2019 par l’installation d’une signalétique de randonnée Geopark, au départ de Présailles et d’Alleyrac avec un circuit autour du grand Suc.

Un totem de départ est déjà installé près de l’église de Présailles. Le guide de balades des Monts d’Ardèche, sorti fin 2018, valorise des circuits de randonnée naturaliste sur l’ensemble des géosites du Geopark. Le grand Suc est bien intégré dans cet ouvrage.

.

**Budget 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature de la prestation** | **Prestataire** | **Montant du devis (HT)** | **Montant TVA** | **Montant** **du devis (TTC)** |
| Animation de la mise en œuvre du DOCOB | CPIE du Velay | 3 965 € | x | 3 965 € |
| ONF | x | x | x |
| Etablir et mettre en œuvre un plan de communication sur le DOCOB : balade, réunion avec propriétaires, document forestier. | CPIE du Velay | 2 440 € | x | 2 440 € |
| Rédaction d’articles | 1 120 € | 224 € | 1 344 € |
| Suivi scientifique | ONF | 2 135 € | 427 € | 2 562 € |
| **TOTAL** | **9 660 €** | **651 €** | **10 311 €** |

**Budget 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature de la prestation** | **Prestataire** | **Montant du devis (HT)** | **Montant TVA** | **Montant de la facture (TTC)** |
| Animation de la mise en œuvre du DOCOB | CPIE du Velay | 3 442 € | x | 3 442 € |
| ONF | x | x | x |
| Etablir et mettre en œuvre un plan de communication sur le DOCOB : balade, réunion avec propriétaires, document forestier | CPIE du Velay | 610 € | x | 610 € |
|  ONF | 1 220 € | 244 € | 1 464 € |
| Suivi scientifiques | ONF | 2 135 € | 427 € | 2 562 € |
| **TOTAL** | **7 407 €** |  **671 €** | **8 078 €** |

**2 - Actions prévues en 2019**

- gestion administrative et animation du Docob

- communication sensibilisation : 2 animations scolaires

- rédaction d’articles pour les bulletins municipaux et sites internet

- évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers d’intérêt communautaire : hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (9130), afin de repérer des parcelles méritant d’être contractualisées.

M. Cornut, représentant des propriétaires forestiers, invite à informer les propriétaires concernés par la démarche de suivi.

LE COPIL valide le bilan 2018 et les actions 2019.

M. Peiro remercie les participants et conclue la réunion en proposant d’aller découvrir le mobilier de randonnée Geopark concernant le grand Suc de Breysse.

**Jean-Jacques Peiro**

**Président du COPIL**

**Site Natura 2000 des Sucs de Breysse**